## Plan de acción 2025-1 (hidden)
Proceso | Procedimiento | Actividad | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Responsable
|  |  | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Académico | Planes de trabajo | Solicitar a la unidades académicas informe actualizado de programas activos en 2025-1, así como planes de trabajo. | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S3
Académico | Planes de trabajo | Solicitar a Docencia y Gestión Humana fechas de entrega de planes de trabajo 2025-1 | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S3
Académico | Planes de trabajo | Recibir, revisar y aprobar planes de trabajo 2025-1 | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S3 to Febrero S4
Académico | Planes de trabajo | Elaborar consolidado de planes de trabajo 2025-1 | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S3 to Febrero S4
Académico | Planes de trabajo | Enviar consolidado de planes de trabajo 2025-1 a integrantes CIDUB | [22 empty] | Elizabeth | bar: Marzo S1
Académico | Planes de trabajo | Entregar informe inicial de planes de trabajo 2025-1 | [22 empty] | Mariana | bar: Marzo S1
Académico | Planes de trabajo | Crear carpetas de los docentes en el CIDUB virtual | [22 empty] | Mariana | bar: Marzo S1
Académico | Planes de trabajo | Enviar por correo a los docentes: cronograma de entregas y el paso a paso según categorías de horas asignadas en plan de trabajo | [22 empty] | Todos | bar: Marzo S1
Académico | Planes de trabajo | Realizar acompañamiento a los docentes durante el semestre (programar con líderes de investigación) | [22 empty] | Todos | bar: Marzo S2 to Mayo S1
Académico | Planes de trabajo | Elaborar plantilla para paz y salvos | [22 empty] | Elizabeth | bar: Marzo S2 to Abril S3
Académico | Planes de trabajo | Semana de entrega de productos 2025-1 | [22 empty] | Docentes | bar: Abril S4
Académico | Planes de trabajo | Evaluación de entregables por parte del CIDUB | [22 empty] | Todos | bar: Mayo S1
Académico | Planes de trabajo | Entregar informe Final planes de trabajo 2025-1 | [22 empty] | Mariana | bar: Mayo S2
Académico | Planes de trabajo | Entrega de informe paz y salvos a Docencia y Gestión Humana | [22 empty] | Elizabeth | bar: Mayo S2
Académico | Planes de trabajo | Presentar informe de planes de trabajo en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Académico | Prácticas profesionales | Realizar seguimiento a prácticas 2024 vigentes y proyectos a ofertar en 2025 | [22 empty] | David | bar: Enero S4 to Marzo S3
Académico | Prácticas profesionales | Gestionar nuevas solicitudes de práctica | [22 empty] | David | bar: Abril S1 to Junio S4
Académico | Prácticas profesionales | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | David
Académico | Prácticas profesionales | Presentar informe sobre prácticas profesionales por programa en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | David | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Académico | Opciones de grado | Implementar rutas para todas las opciones de grado en investigación con los programas académicos | [22 empty] | David
Académico | Opciones de grado | Gestionar certificaciones modalidad Monografía | [22 empty] | David
Académico | Opciones de grado | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | David
Académico | Opciones de grado | Presentar informe sobre opciones de grado por programa en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | David | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Semilleros | Diseño de plan de acción semilleros 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Enero S4 to Febrero S4
Grupos y semilleros | Semilleros | Solicitud de planes de acción semilleros 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2
Grupos y semilleros | Semilleros | Entrega de avales a planes de acción semilleros 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2 to Marzo S3
Grupos y semilleros | Semilleros | Activación, seguimiento de uso de aulas virtuales | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2 to Junio S4
Grupos y semilleros | Semilleros | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Valentina
Grupos y semilleros | Semilleros | Presentar informe sobre semilleros 2025 (número de semilleros, programas con semilleros, % de estudiantes en semillero) en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Jovenes investigadores | Promocionar la participación de estudiantes en estrategia joven investigador | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2 to Junio S4
Grupos y semilleros | Jovenes investigadores | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Valentina
Grupos y semilleros | Jovenes investigadores | Presentar informe sobre jovenes investigadores 2025 en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Reunirse con delegados de las redes (RedColsi, RUCC, Delfin, UNIMINUTO) para conocer cronogramas de actividades (eventos, capacitaciones) 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Enero S4 to Febrero S1
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Elaborar cronograma de actividades de las redes | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S1 to Febrero S3
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Diseñar proceso de selección para participar en actividades de las redes | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S1 to Febrero S3
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Ejecutar cronograma de actividades 2025-1 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S1 to Junio S4
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Presentar informe sobre redes y actividades 2025 en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Grupos | Solicitud de planes de acción grupos 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2
Grupos y semilleros | Grupos | Entrega de avales a planes de acción grupos 2025 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2 to Marzo S3
Grupos y semilleros | Grupos | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Valentina
Grupos y semilleros | Grupos | Presentar informe sobre grupos 2025 (incluir convocatoria Minciencias) en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Investigadores | Gestionar huella digital de los investigadores que pertenecen a los grupos | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S2 to Junio S4
Grupos y semilleros | Investigadores | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Valentina
Grupos y semilleros | Investigadores | Presentar informe sobre investigadores activos en grupos 2025 (incluye indentidad, huella digital, aporte de productos al grupo) en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Grupos y semilleros | Redes | Conformación de equipos organizadores de eventos nacionales e internacionales | [22 empty] | Valentina | bar: Enero S4 to Febrero S1
Grupos y semilleros | Redes | Elaborar cronograma de actividades y responsabilidades | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S1 to Febrero S3
Grupos y semilleros | Redes | Ejecutar cronograma 2025-1 | [22 empty] | Valentina | bar: Marzo S1 to Junio S4
Grupos y semilleros | Redes | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Valentina
Grupos y semilleros | Redes | Presentar informe sobre eventos organizados 2025 en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Valentina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Proyectos | Convocatorias | Elaborar términos de referencia y anexos MC 2025, además logística de convocatoria | [22 empty] | Brenda | bar: Febrero S1 to Febrero S4
Proyectos | Convocatorias | Solicitud de aprobación términos de referencia VF MC 2025 | [22 empty] | Brenda | bar: Febrero S4
Proyectos | Convocatorias | Apertura y gestión de convocatoria MC 2025 | [22 empty] | Brenda | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Proyectos | Convocatorias | Cierre y publicación de resultados de convocatoria MC 2025 | [22 empty] | Brenda | bar: Junio S1 to Junio S4
Proyectos | Convocatorias | Reunirse con PCIS para recibir cronograma de convocatorias sistema 2025 | [22 empty] | Brenda | bar: Enero S4 to Febrero S1
Proyectos | Convocatorias | Apertura y gestión de convocatorias sistema 2025-1 | [22 empty] | Brenda | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Proyectos | Convocatorias | Cierre y publicación de resultados de convocatoria sistema 2025-1 | [22 empty] | Brenda | bar: Junio S1 to Junio S4
Proyectos | Convocatorias | Seguimiento a participación en convocatorias de investigación externas 2025 | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Convocatorias | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Convocatorias | Presentar informe sobre convocatorias 2025 en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Brenda | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Proyectos | Proyectos | Gestionar formalización proyectos aprobados en 2024-2 o antes | [22 empty] | Brenda | bar: Enero S3 to Febrero S4
Proyectos | Proyectos | Seguimiento a ejecución técnica y presupuestal de proyectos activos | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Proyectos | Gestionar cierre y liquidación de proyectos según acta de inicio | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Proyectos | Seguimiento a productos obtenidos (articulado a publicaciones y grupos) | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Proyectos | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Brenda
Proyectos | Proyectos | Presentación de informes sobre proyectos (aprobados, seguimiento, cierre, productos obtenidos) en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Brenda | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Integridad Científica | Comité de ética | Elaboración, aprobación de cronograma sesiones comité 2025 | [22 empty] | Carolina | bar: Enero S4
Integridad Científica | Comité de ética | Socialización de cronograma y procedimiento para solicitar avales, a unidades académicas | [22 empty] | Carolina | bar: Marzo S2
Integridad Científica | Comité de ética | Preparación de comités de ética (elaborar cronograma interno) | [22 empty] | Carolina | bar: Marzo S2 to Junio S4
Integridad Científica | Comité de ética | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Carolina
Integridad Científica | Comité de ética | Presentación de informes sobre comité de ética en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Carolina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Seguimiento a planes de publicaciones 2016-2024 | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Gestionar solicitudes de retiro de productos de planes 2016-2024. | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Elaborar plan de publicaciones 2025 | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Abril S1 to Abril S4
Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Presentación de informes sobre planes de publicaciones 2016-2024 y 2025 en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Procesos editoriales | Gestión de procesos editoriales en curso (libros) | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Procesos editoriales | Gestión de procesos editoriales en curso (artículos) | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Procesos editoriales | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Procesos editoriales | Presentación de informes sobre procesos editoriales libros y artículos en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Actualización del plan de promoción y visualización de obras | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Abril S1 to Mayo S3
Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Presentación del plan de promoción y visualización de obras al comité editorial para aprobación | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Mayo S4
Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Ejecución del plan de promoción y visualización de obras | [22 empty] | David | bar: Junio S1 to Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Juan Camilo
Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Presentación de informes sobre procesos plan de promoción y visualización de obras en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Movilidades | Gestión de movilidades docentes | [22 empty] | Brenda | bar: Marzo S2 to Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Movilidades | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Publicaciones y divulgación científica | Movilidades | Presentación de informes sobre gestión de movilidades en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Brenda | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Incentivos por publicaciones | Gestión de incentivos por publicaciones | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Marzo S2 to Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Incentivos por publicaciones | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Publicaciones y divulgación científica | Incentivos por publicaciones | Presentación de informes sobre gestión de incentivos por publicaciones en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Comité editorial | Preparación de comité editorial (incluye citación) | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Abril S1 to Abril S4
Publicaciones y divulgación científica | Comité editorial | Participación en el comité editorial | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Mayo S4
Publicaciones y divulgación científica | Comité editorial | Gestión de compromisos derivados del comité editorial (acta de comité, comunicación de respuestas, etc) | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Junio S1 to Junio S4
Publicaciones y divulgación científica | Comité editorial | Presentación de informes sobre comité editorial en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Juan Camilo | bar: Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Transferencia | Capacidades | Continuación proyecto Tecnnova (cronograma interno) (identificación de capacidades) | [22 empty] | Carolina | bar: Enero S4 to Marzo S4
Transferencia | Capacidades | Desarrollo de capacidades identificados en 2024 (cronograma interno) (alistamiento de capacidades) | [22 empty] | Carolina | bar: Marzo S1 to Junio S4
Transferencia | Capacidades | Acompañamiento en la gestión de la marca PAZes (cronograma interno) (comercialización de capacidades) | [22 empty] | Carolina
Transferencia | Capacidades | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Carolina
Transferencia | Capacidades | Presentación de informes sobre fases de identificación, alistamiento, comercialización de capacidades en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Carolina | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Medición de impacto | Agendas Regionales | Elaborar formato para informe final agendas regionales | [22 empty] | Elizabeth | bar: Enero S3 to Febrero S4
Medición de impacto | Agendas Regionales | Realizar informe final agendas regionales | [22 empty] | David | bar: Marzo S1 to Junio S4
Medición de impacto | Agendas Regionales | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | David
Medición de impacto | Agendas Regionales | Presentación de informes sobre agendas regionales en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | David | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Elaborar plan de visibilidad e impacto de la investigación 2025 | [22 empty] | David | bar: Enero S4 to Febrero S3
Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Finalizar medición de impacto proyectos identificados en el plan 2024 | [22 empty] | David
Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Ejecutar plan de visibilidad e impacto de la investigación 2025 | [22 empty] | David | bar: Marzo S1 to Junio S4
Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | David
Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Presentación de informes sobre Plan de visibilidad e impacto de la investigación en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | David | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Presupuestos | Solicitar presupuesto del CIDUB al DAF | [22 empty] | Mariana | bar: Enero S3
Administrativo y financiero | Presupuestos | Elaborar plan de ejecución presupuestal 2025-1 (recursos CIDUB yo proyectos) | [22 empty] | Mariana | bar: Enero S3 to Febrero S3
Administrativo y financiero | Presupuestos | Ejecutar los recursos destinados para cada proceso según lo planeado desde el presupuesto CIDUB o proyectos | [22 empty] | Mariana | bar: Marzo S1 to Junio S4
Administrativo y financiero | Presupuestos | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Presupuestos | Presentación de informes sobre ejecución presupuestal en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Mariana | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Gestionar inventario de activos comprados con recursos de proyectos | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Gestionar inventario del CIDUB | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Gestionar inventario de software | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Solicitar informe a líderes de invetsigación sobre participación de estudiantes en eventos y capacitaciones a unidades académicas con sus respectivas evidencias | [22 empty] | Mariana | bar: Enero S3; Febrero S1; Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Dar soporte logístico a los eventos y capacitaciones organizados en cada proceso | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Solicitar al CIDUB medición de indicadores de Calidad académica, SGC, impacto. | [22 empty] | Elizabeth | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Presentación de informes sobre soporte administrativo | [22 empty] | Mariana | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Preparar logística mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Mariana | bar: Febrero S3; Marzo S3; Abril S3; Mayo S3; Junio S3
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Preparar presentación para mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Todos | bar: Febrero S3; Marzo S3; Abril S3; Mayo S3; Junio S3
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Participar en mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Todos | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Preparar logística comités de investigación | [22 empty] | Mariana | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Participar en comité de Investigación | [22 empty] | Todos | bar: Marzo S1; Abril S1; Mayo S1; Junio S1
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Elaborar actas mesa de trabajo CIDUB, comité de investigación y compartir con los integrantes | [22 empty] | Mariana | bar: Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Gestionar compromisos de la mesa de trabajo CIDUB y comité de investigación | [22 empty] | Todos | bar: Marzo S1 to Junio S4
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Actualizar base de datos y repositorio | [22 empty] | Mariana
Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Presentación de informes sobre compromisos Comité de Investigación gestionados, en Mesa de trabajo CIDUB | [22 empty] | Elizabeth | bar: Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4

## Indicadores
N° | Proceso | Procedimiento | Indicadores | Meta 2025-1 | Responsable
1 | Académico | Planes de trabajo | Número de docentes investigadores por programa académico activo/ Total docentes por programa académico activo | 10% de docentes investigadores por programa académico activo | Elizabeth
2 | Académico | Planes de trabajo | Número de entregables recibidos en el CIDUB que cumplen criterios de calidad por programa académico activo/ Total de entregables recibidos en el CIDUB por programa académico activo | 100% de los entregables recibidos en el CIDUB cumplen criterios de calidad por programa académico activo | Elizabeth
3 | Académico | Prácticas profesionales | Número de estudiantes que realizan práctica profesional en investigación por programa académico activo | 1 estudiante por programa académico activo realiza la práctica profesional en investigación | David
4 | Académico | Opciones de grado | Número de estudiantes que realizan opción de grado en investigación por programa académico/Total estudiantes por programa académico. | 5% de estudiantes por programa académico activo realizan opción de grado en investigación | David
5 | Académico | Opciones de grado | Número de opción de grado monografía 2024-2 por programa académico certificadas/Total de opciones de grado monografía por programa académico proyectadas. | 100% de las opción de grado monografía 2024-2 por programa académico activo son certificadas por el área de jurídica | David
6 | Grupos y semilleros | Semilleros | Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación por programa académico activo/ Total estudiantes por programa académico activo. | 12% de estudiantes por programa académico activo participan en semilleros de investigación. | Valentina
7 | Grupos y semilleros | Semilleros | Número de semilleros que cumplen las actividades esperadas por programa académico activo/ Total de semilleros por programa académico activo. | 100% de los semilleros por programa académico activo cumplen las actividades esperadas. | Valentina
8 | Grupos y semilleros | Jovenes investigadores | Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación bajo el rol de joven investigador, por programa académico activo | 1 de estudiante por programa académico activo participa en proyectos de investigación bajo el rol de joven investigador | Valentina
9 | Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Número de estudiantes que participan en eventos de las redes de investigación, por programa académico activo | 1 estudiante por programa académico activo participa en eventos de las redes de investigación | Valentina
10 | Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Número de docentes que participan en eventos de las redes de investigación, por programa académico activo | 1 docente por programa académico activo participa en eventos de las redes de investigación | Valentina
11 | Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Número de estudiantes que participan en capacitaciones de investigación, por programa académico activo | 1 estudiante por programa académico activo participa en capacitaciones de investigación | Valentina
12 | Grupos y semilleros | Eventos y capacitaciones | Número de docentes que participan en capacitaciones, por programa académico activo | 1 docente por programa académico activo participa en capacitaciones de investigación | Valentina
13 | Grupos y semilleros | Grupos | Número de grupos que obtienen la clasificación Minciencias proyectada en 2024/Total de grupos proyectados en 2024 | 100% de los grupos obtienen la clasificación Minciencias proyectada en 2024 | Valentina
14 | Grupos y semilleros | Grupos | Número de actividades del plan de investigación por programa académico activo son ejecutadas por los grupos de investigación / Total de actividades del plan de investigación por programa académico activo planeadas por los grupos de investigación | 50% de las actividades del plan de investigación por programa académico activo son ejecutadas por los grupos de investigación | Valentina
15 | Grupos y semilleros | Grupos | Número de productos 2025-1 de NC, DT, ASC, DPC, FRC que cumplen requisitos de existencia y calidad y se encuentran debidamente registrados en GrupLAC de cada grupo/ Total de productos de NC, DT, ASC, DPC, FRC obtenidos por cada grupo de investigación en 2025-1. | 100% de los productos 2025-1 de NC, DT ASC, DPC, FRC cumplen requisitos de existencia y calidad y se encuentran debidamente registrados en GrupLAC de cada grupo | Valentina
16 | Grupos y semilleros | Investigadores | Número de investigadores que obtienen la clasificación Minciencias proyectada/Total de investigadores proyectados para la medición 2024 | 100% de los docentes proyectados para la medición 2024 son clasificados | Valentina
17 | Grupos y semilleros | Investigadores | Número de investigadores clasificados en Minciencias por programa académico activo/Total de investigadores por programa académico activo | 10% de los investigadores por programa académico activo se encuentran clasificados en Minciencias | Valentina
18 | Grupos y semilleros | Investigadores | Número de productos 2025-1 de NC, DT, ASC, DPC, FRC aportados por investigador en cada grupo de investigación | 1 producto por tipología es aportado en 2025-1 por investigador en cada grupo | Valentina
19 | Grupos y semilleros | Investigadores | Número de investigadores con huella digital mayor a 0, por programa académico activo/Total de investigadores por programa académico activo | 100% de los investigadores por programa académico activo cuentan con huella digital mayor a 0 | Valentina
20 | Grupos y semilleros | Redes | Número de eventos organizados con los grupos de investigación de la rectoría | 1 evento organizado con la participación de los grupos de la rectoría | Valentina
21 | Proyectos | Convocatorias | Número de proyectos postulados a convocatoria interna por programa académico activo (como ejecutor principal) | 1 proyecto postulado a convocatoria interna por programa académico activo (como ejecutor principal) | Brenda
22 | Proyectos | Convocatorias | Número de proyectos postulados a convocatoria interna por programa académico activo (como coejecutores) | 1 proyecto postulado a convocatoria interna por programa académico activo (como coejecutores) | Brenda
23 | Proyectos | Convocatorias | Número de proyectos portulados a convocatoria externa por programa académico activo (como ejecutor principal o coejector) | 1 proyecto postulado a convocatoria externa por programa académico activo (como ejecutor principal o coejector) | Brenda
24 | Proyectos | Proyectos | Número de proyectos ejecutados en 2025-1 por programa académico activo en cada tipología. | 1 proyecto ejecutado en 2025-1 por programa académico activo en cada tipología | Brenda
25 | Proyectos | Proyectos | Número de proyectos nuevos cumpliendo requisitos de activación por programa académico en 2025-1 /Total de proyectos nuevos en 2025-1. | 100% de los proyectos cumplen requisitos de activación por programa académico activo | Brenda
26 | Proyectos | Proyectos | Número de proyectos con ejecución técnica y presupuestal al día por programa académico activo/Total de proyectos en ejecución por programa académico activo. | 100% de los proyectos con ejecución técnica y presupuestal al día por programa académico activo | Brenda
27 | Proyectos | Proyectos | Número de proyectos cerrados exitosamente por programa académico activo/ Total de proyectos cerrados por programa académico activo. | 100% de los proyectos cerrados exitosamente por programa académico activo | Brenda
28 | Proyectos | Proyectos | Número de proyectos liquidados en la fecha establecida por programa académico activo/ Total de proyectos liquidados por programa académico activo. | 100% de los proyectos liquidados en la fecha establecida por programa académico activo | Brenda
29 | Proyectos | Proyectos | Número de productos obtenidos por programa académico activo/ Total de productos esperados por programa académico activo. | 100% de los productos esperados son obtenidos por programa académico activo. | Brenda
30 | Proyectos | Proyectos | Número de productos de NC, DT ASC, DPC, FRC obtenidos por proyecto cerrado/ Total de productos de NC, DT ASC, DPC, FRC esperados por proyecto cerrado. | 100% de los productos esperados son obtenidos | Brenda
31 | Integridad Científica | Comité de ética | Número de avales éticos otorgados por programa académico activo/ Total de solicitudes presentadas al comité por programa académico | 100% de las solicitudes de aval presentadas al comité por programa académico son otorgadas | Carolina
32 | Publicaciones y divulgación científica | Comité editorial | Número de compromisos derivados del comité ejecutados en los tiempos establecidos/Total de compromisos derivados del comité | 50% de los compromisos solicitados son ejecutados en los tiempos establecidos | Juan Camilo
33 | Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Número de productos finalizados en planes de publicaciones 2016 - 2024 / Total de productos en planes de publicaciones 2016-2024 | 100% de los planes de publicaciones 2016 – 2024 han finalizados | Juan Camilo
34 | Publicaciones y divulgación científica | Planes de Publicaciones | Número de programas activos con planes de publicaciones 2016-2024 actualizados / Total de programas académicos activos | 100% de los programas académicos activos cuentan con planes de publicaciones 2016-2024 actualizados | Juan Camilo
35 | Publicaciones y divulgación científica | Procesos editoriales | Número de productos en curso, en planes de publicaciones 2016-2024, cambian de estado por programa académico activo/Total de productos en curso, en planes de publicaciones 2016-2024, por programa académico activo | 100% de productos en curso, en planes de publicaciones 2016-2024, por programa académico activo cambian de estado | Juan Camilo
36 | Publicaciones y divulgación científica | Incentivos por publicaciones | Número de incentivos por publicaciones pagadas por programa académico activo /Total de incentivos por publicaciones solicitadas por programa académico activo | 100% de los incentivos por publicaciones, solicitadas por programa académico activo, son pagadas | Juan Camilo
37 | Publicaciones y divulgación científica | Plan Promoción de obras | Número de publicaciones nuevas que cuentan con plan de promoción y visualización de obras aprobado en comité editorial, por programa académico activo /Total de publicaciones nuevas por programa académico activo | 100% de las publicaciones nuevas por programa académico activo cuentan con plan de promoción y visualización de obras aprobado en comité editorial | Juan Camilo
38 | Publicaciones y divulgación científica | Movilidades | Número de movilidades en investigación realizadas por programa académico activo /Total de movilidades solicitadas por programa académico | 100% de las movilidades en investigación solicitadas por programa académico activo son realizadas | Brenda
39 | Transferencia | Capacidades | Número de capacidades identificadas por grupo de investigación | 5 capacidades identificadas por grupo de investigación | Carolina
40 | Transferencia | Capacidades | Número de programas activos que cuentan con capacidades identificadas/total de programas académicos activos | 50% de los programas académicos activos cuentan con capacidades identificadas | Carolina
41 | Transferencia | Capacidades | Número de capacidades en alistamiento por grupo de investigación en 2025 | 5 capacidades en alistamiento por grupo de investigación en 2025 | Carolina
42 | Transferencia | Capacidades | Número de programas académicos activos que cuentan con capacidades en fase de alistamiento/total de programas académicos | 50% de los programas académicos activos cuentan con capacidades en fase de alistamiento | Carolina
43 | Transferencia | Capacidades | Número de capacidades en alistamiento que suben de TRL o SRL por grupo de investigación | 1 capacidad en alistamiento sube de TRL o SRL por grupo de investigación | Carolina
44 | Transferencia | Capacidades | Número de capacidades publicadas en plataforma tecnnova, por grupo de investigación/Total de capacidades identificadas por grupo de investigación | 50% de las capacidades publicadas en plataforma tecnnova, por grupo de investigación | Carolina
45 | Transferencia | Capacidades | Número de programas académicos activos que cuentan con capacidades publicadas en plataforma tecnnova/total de programas académicos | 50% de los programas académicos activos cuentan con capacidades publicadas en plataforma tecnnova | Carolina
46 | Transferencia | Capacidades | N° de actividades comercializadas mediante la marca Pazes | 2 actividad comercializada por la marca Pazes. | Carolina
47 | Medición de impacto | Agendas Regionales | Informe final por agenda regional finalizado/ Total de agendas regionales | 50% de los informes de agendas regionales finalizados | David
48 | Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Número de proyectos con medición de impacto bajo metodología Germina realizada por la rectoría | 10 proyectos con medición de impacto bajo metodología Germina realizada la rectoría | David
49 | Medición de impacto | Plan de visibilidad e impacto de la investigación | Número de actividades del plan de visibilidad e impacto de la investigación realizadas por programa académico activo / Total de actividades del Plan de visibilidad e impacto de la investigación 2025 programadas por programa académico activo | 50% de las actividades del Plan de visibilidad e impacto de la investigación programadas por programa académico activo son realizadas | David
50 | Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Compromisos derivados de las mesas de trabajo CIDUB ejecutados en los tiempos establecidos por proceso/Total de compromisos derivados de la mesa de trabajo CIDUB por proceso | 100% de los compromisos derivados de las mesas de trabajo CIDUB ejecutados en los tiempos establecidos por proceso | Mariana
51 | Administrativo y financiero | Mesas de trabajo y Comité de investigación | Compromisos derivados del comité de investigación ejecutados en los tiempos establecidos por asistente/Total de compromisos derivados del comité por asistente | 100% de los compromisos derivados de los comités de investigación son ejecutados en los tiempos establecidos por asistente | Mariana
52 | Administrativo y financiero | Presupuestos | Número de actividades ejecutadas en el plan presupuestal/Total de actividades programadas en el plan presupuestal | 100% de las actividades del plan presupuestal son ejecutadas | Mariana
53 | Administrativo y financiero | Soporte administrativo | Número actividades de soporte administrativo ejecutadas exitosamente/Total de actividades programadas | 100% de las actividades de soporte administrativo son ejecutadas exitosamente | Mariana

## Medición
Nombre Sede | Unidad Académica | Código SNIES | Denominación de programa | Modalidad | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total
CU APARTADO | Apartadó | 91237 | Administración de Empresas | Distancia | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 107528 | Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | Distancia | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 106184 | Especialización en familia, infancia y adolescencia | Presencial | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 90887 | Especialización en Gerencia de Proyectos | Distancia | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 111312 | Especialización en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo | Presencial | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 111251 | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | Presencial | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 106952 | Licenciatura en educación infantil | Distancia | [5 empty] | 0
CU APARTADO | Apartadó | 111038 | Licenciatura En Humanidades Y Lengua Castellana | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 6726 | Administración de empresas | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FSALUD | 107528 | Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | Distancia | [5 empty] | 0
CU BELLO | FSALUD | 108107 | Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 90921 | Administración Financiera | Distancia | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 52338 | Comunicación social - periodismo | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 91334 | Contaduría Publica | Distancia | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 108108 | Especialización en Comunicación y Narrativas Transmedia | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 106184 | Especialización en familia, infancia y adolescencia | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 90887 | Especialización en Gerencia de Proyectos | Distancia | [5 empty] | 0
CU BELLO | FSALUD | 111113 | Especialización En Gerencia De Riesgos Laborales, Seguridad Y Salud En El Trabajo | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 109807 | Especialización En Gerencia Del Talento Humano | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 111424 | Especialización en Gerencia Financiera | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 8065 | Especialización en gerencia social | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 110254 | Especialización En Gestión Tributaria | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 106173 | Especialización en intervención comunitaria | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 108312 | Especialización en psicología organizacional | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FING | 107615 | Ingeniería de Software | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FING | 109215 | Ingeniería industrial | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 110931 | Licenciatura En Educación Física, Recreación Y Deportes | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 106952 | Licenciatura en educación infantil | Distancia | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 108109 | Licenciatura en Educación Infantil | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 110932 | Licenciatura En Humanidades Y Lengua Castellana | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FEVD | 111232 | Maestría en Educación | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 111039 | Maestría En Familia | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 110929 | Maestría En Gerencia Social | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 54369 | Psicología | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FING | 17757 | Tecnología en logística | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FACEA | 18980 | Tecnología en mercadeo internacional | Presencial | [5 empty] | 0
CU BELLO | FCHS | 15623 | Trabajo social | Presencial | [5 empty] | 0
CU ITAGÜÍ | Itagüí | 6726 | Administración de empresas | Presencial | [5 empty] | 0
CU ITAGÜÍ | Itagüí | 90887 | Especialización en Gerencia de Proyectos | Distancia | [5 empty] | 0
CU ITAGÜÍ | Itagüí | 15623 | Trabajo social | Presencial | [5 empty] | 0